НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2

з навчальної дисципліни “Управління ІТ Проектами”

Тема:

«Розробка проектів в додатку ProjectLibre.Планування»

Варіант 19

Виконав студент групи ТР–12

Руденко Владислав_________

Лабораторну роботу захищено

з оцінкою _________________

Київ 2024

Завдання:

1. Для свого проекту виконати всі пункти, які описані в Хід роботи. Навчиться на прикладі АС «Аспірантура» працювати з ProjectLibre.

1.1. Слід придумати список матеріальних і трудових ресурсів для проекту та зв'язати їх з завданнями проекту.

2. Ви повинні вміти надати наступну інформацію по своєму проекту:

2.1. Оцінка тривалості робіт за методом PERT.

2.2. Джерела даних про тривалість робіт

2.3. Розрахувати і перерахувати список критичних робіт

Мета:

1. Навчитися визначати тривалість завдання

2. Навчитися планувати завдання

3. Навчитися описувати особливі типи завдань

4. Навчитися ставити мережевий графік

5. Навчитися створювати ресурсне планування проекту

Хід роботи:

Image 1 Ієрархічна схема з попереднього завдання

| Назва | Призначення |
| --- | --- |
| Руденко В.І. | Визначення основного функціоналу системи |
|  | Розробка концепції дистанційного керування пристроями |
|  | Опис алгоритму роботи пристроїв у системі |
|  | Розробка інтерфейсу |
|  | Формулювання ідеї та мети проекту |
|  | Вибір апаратного та програмного забезпечення |
|  | Визначення апаратної та програмної складової |
|  | Оптимізація продуктивності |
|  | Презентація результатів та захист дипломного проекту |
|  | Аналіз роботи системи та коригування налаштувань |
|  | Проектування архітектури |
| Бубенко Т.К. | Вибір апаратного та програмного забезпечення |
|  | Розробка структурної схеми IoT-системи |
|  | Визначення протоколів зв’язку та способів інтеграції. |
|  | Розробка концепції дистанційного керування пристроями |
|  | Розробка робочої документації |
|  | Аналіз роботи системи та коригування налаштувань |
|  | Формулювання ідеї та мети проекту |
|  | Визначення зв’язків між компонентами |
|  | Розробка схемотехнічного рішення |
|  | Розробка інтерфейсу |
|  | Аналіз аналогічних рішень та визначення унікальних особливостей |
|  | Проведення комплексного тестування IoT-системи |
|  | Визначення апаратної та програмної складової |
| Котенко С.В. | Аналіз роботи системи та коригування налаштувань |
|  | Опис апаратної та програмної реалізації |
|  | Опис результатів тестування та аналіз ефективності системи |
|  | Визначення інтерфейсу для керування системою |
|  | Документування технічного завдання та специфікацій |

Table 1  Список трудових ресурсів

| Назва | Призначення |
| --- | --- |
| Обладнання | Розробка технічного проекту |
|  | Визначення апаратної та програмної складової |
| Ліцензії на ПЗ | Розробка технічного проекту |
| Папір | Розробка технічного проекту |
|  | Розробка технічного завдання |
|  | Розробка робочої документації |
|  | Розробка концепції дистанційного керування пристроями |
|  | Розробка ескізного проекту |
| Папка | Розробка технічного завдання |
|  | Розробка концепції дистанційного керування пристроями |
|  | Розробка робочої документації |
|  | Розробка ескізного проекту |
|  | Розробка технічного проекту |

Table 2 Список матеріальних ресурсів

| Завдання | Оптимістичний (To) | Ймовірний (Tm) | Песимістичний (Tp​) | Очікуваний час (PERT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка концепції дистанційного керування пристроями |  |  |  |  |
| Формулювання ідеї та мети проекту | 1 | 1.5 | 2 | 1.833333333 |
| Аналіз аналогічних рішень та визначення унікальних особливостей | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Визначення апаратної та програмної складової | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Розробка технічного завдання |  |  |  |  |
| Визначення основного функціоналу системи | 1 | 2 | 6 | 2.5 |
| Вибір апаратного та програмного забезпечення | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Визначення протоколів зв’язку та способів інтеграції. | 1 | 2 | 6 | 2.5 |
| Розробка структурної схеми IoT-системи | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Розробка ескізного проекту |  |  |  |  |
| Визначення інтерфейсу для керування системою | 1 | 2 | 6 | 2.5 |
| Визначення зв’язків між компонентами | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Опис алгоритму роботи пристроїв у системі | 2 | 4 | 9 | 4.5 |
| Розробка технічного проекту |  |  |  |  |
| Проектування архітектури | 10 | 14 | 23 | 14.83333333 |
| Розробка схемотехнічного рішення | 9 | 12 | 18 | 12.5 |
| Розробка інтерфейсу | 2 | 4.5 | 7 | 4.5 |
| Оптимізація продуктивності | 3 | 4 | 10 | 4.833333333 |
| Проведення комплексного тестування IoT-системи | 1 | 2 | 6 | 2.5 |
| Розробка робочої документації |  |  |  |  |
| Документування технічного завдання та специфікацій | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Опис апаратної та програмної реалізації | 1 | 2 | 6 | 2.5 |
| Опис результатів тестування та аналіз ефективності системи | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Введення у дію проекту |  |  |  |  |
| Аналіз роботи системи та коригування налаштувань | 2 | 2 | 6 | 2.666666667 |
| Презентація результатів та захист дипломного проекту | 1 | 1 | 1 | 1 |

Table 3 Оцінка тривалості робіт за методом PERT

| Джерело | Опис |
| --- | --- |
| Досвід працівників | Аналіз попереднього досвіду команди, реальні приклади виконаних завдань. |
| Експертні оцінки | Думки та рекомендації досвідчених фахівців у відповідній сфері. |
| Стандарти | Встановлені норми та рекомендації щодо часу виконання типових завдань. |

Table 4 Джерела даних про тривалість робіт

| Назва завдання | Очікувана тривалість (дні) |
| --- | --- |
| Визначення апаратної та програмної складової | 2 |
| Визначення основного функціоналу системи | 2 |
| Розробка структурної схеми IoT-системи | 1 |
| Проєктування архітектури | 14 |
| Розробка схемотехнічного рішення | 12 |
| Оптимізація продуктивності | 4 |

Table 5 Список критичних робіт

Image 2 Тривалість завдання згідно до оцінки PERT

Image 3 Граф з відображеними ресурсам

Image 4 Встановлення "Як можливо пізніше" з дедлайном

Image 5 Відзнака важливої віхи

Image 6 Розділення завдання

Image 7 Мережевий графік

Image 8 Назначення Ресурсного планування

Image 9 Вікно Використання ресурсу

- Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто основні етапи планування проєкту та їх практичне застосування.  Виконано ресурсне планування, що включало аналіз трудових і матеріальних ресурсів, оптимізацію їхнього розподілу та оцінку навантаження виконавців. Додатково застосовано обмеження до окремих завдань, позначено ключові віхи та розглянуто підхід до роботи з перерваними процесами. У результаті було набуті практичні навички з управління проєктами та планування ресурсів.