НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

з навчальної дисципліни “Управління ІТ Проектами”

Тема:

«Розробка проектів»

Варіант 19

Виконав студент групи ТР–12

Руденко Владислав_________

Лабораторну роботу захищено

з оцінкою _________________

Київ 2024

Хід Роботи

- Статут проекту

- Назва проекту: Реалізація дистанційного керування пристроями за допомогою ІоТ на базі Arduino.

- Тривалість проекту: 1 місяць, 1 тиждень і 2.5 дні, початок - 13/2/2025, кінецт - 3/4/2025

- Вартість проекту: 144.000 грн

- Цілі проекту: Розробка ефективної системи дистанційного керування пристроями на базі IoT з використанням платформи Arduino, спрямованої на автоматизацію управління електронними пристроями, покращення взаємодії користувача, підвищення стабільності бездротового зв’язку та оптимізацію енергоспоживання.

- Ключові дати проекту:

| Дата | Контрольна крапка |
| --- | --- |
| 13.02.25 | Розробка концепції дистанційного керування пристроями |
| 20.02.25 | Розробка технічного завдання |
| 26.02.25 | Розробка ескізного проекту |
| 05.03.25 | Розробка технічного проекту |
| 26.03.25 | Розробка робочої документації |
| 28.03.25 | Введення у дію проекту |

- Список основних ризиків:

| Позначення | Ризик |
| --- | --- |
| 1 | Технічні ризики |
| 1.1 | Апаратні ризики |
| 1.2 | Програмні ризики |
| 1.3 | Проблеми з інтеграцією компонентів |
| 1.4 | Збої у бездротовому з’єднанні |
| 1.5 | Обмеження продуктивності пристроїв |
| 1.6 | Несумісність з майбутніми оновленнями |
| 2 | Операційні ризики |
| 2.1 | Помилки розробників |
| 2.2 | Недостатнє тестування |
| 2.3 | Проблеми управління проєктом |
| 2.4 | Відхилення від термінів |
| 3 | Безпекові ризики |
| 3.1 | Кібербезпека та атаки |
| 3.2 | Фізична безпека обладнання |
| 3.3 | Несанкціонований доступ |
| 3.4 | Витік конфіденційних даних |
| 4 | Юридичні ризики |
| 4.1 | Відповідність стандартам безпеки |
| 4.2 | Юридичні обмеження |
| 4.3 | Ліцензійні ризики |
| 4.4 | Проблеми з дотриманням норм |

- Управління змістом проекту

- Перелік усіх організацій (можливо окремих фізичних осіб, соціальних груп), інтереси яких торкається проект:

| Номер | Зацікавлена сторона |
| --- | --- |
| 1 | Руденко В. І. |
| 2 | Дипломна комісія |
| 3 | Дипломний керівник |
| 4 | Зацікавлені партнери |

- Список вимог зацікавлених сторін:

| Зацікавлена сторона (Номер) | Вимоги | Метод збору вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реалізація працездатного рішення, відповідність ТЗ | Аналіз технічного завдання (ТЗ) |
| 2 | Відповідність академічним стандартам | Рецензування документації |
| 3 | Чітка структура проекту, коректність рішень | Консультації та перевірки |
| 4 | Надійність, безпека, інтеграція з іншими системами | Обговорення, тестування прототипу |

- Опис змісту продукту:

- Розроблювана система дозволяє дистанційно керувати електронними пристроями через IoT на основі платформи Arduino. Вона забезпечує автоматизацію управління, взаємодію користувача через веб-інтерфейс або мобільний додаток, а також підтримку різних бездротових технологій (Wi-Fi, MQTT). Особлива увага приділяється оптимізації енергоспоживання та підвищенню стабільності з'єднання. Проект включає розробку програмного та апаратного забезпечення, а також документацію для впровадження. Важливими аспектами є масштабованість і можливість інтеграції з іншими IoT-рішеннями.

- Опис вмісту продукту

- Продукт включає такі основні компоненти:

- Апаратна частина - Включає платформу Arduino та додаткові модулі для підключення датчиків і виконавчих пристроїв. Забезпечує фізичну реалізацію управління та збір даних із навколишнього середовища.

- Програмне забезпечення - Складається з коду для мікроконтролера, серверної частини та бази даних, що обробляє команди і зберігає інформацію. Дозволяє віддалено керувати пристроями та отримувати зворотний зв’язок у реальному часі.

- Користувацький інтерфейс - Реалізований у вигляді веб-інтерфейсу або мобільного додатку для зручного доступу до функцій керування. Дозволяє налаштовувати систему, отримувати повідомлення та контролювати пристрої з будь-якої точки світу.

- Система безпеки - Передбачає шифрування переданих даних і механізми автентифікації користувачів для запобігання несанкціонованому доступу. Гарантує захист даних та стабільну роботу пристроїв у мережі.

- Документація - Містить технічне завдання, інструкції з налаштування та керівництво користувача. Забезпечує можливість подальшого розвитку та інтеграції системи з іншими IoT-рішеннями.

- Критерії приймання продукту:

- Система забезпечує стабільний зв’язок з пристроями через Wi-Fi або інші бездротові технології.

- Користувач може керувати пристроями через веб-інтерфейс або мобільний додаток.

- Оптимізовано енергоспоживання для збільшення автономності пристроїв.

- Система підтримує розширення функціоналу та інтеграцію з іншими IoT-рішеннями.

- Вся необхідна технічна документація підготовлена та відповідає академічним і технічним вимогам.

- Список робіт проекту, табличний вигляд:

| Позначення роботи | Робота |
| --- | --- |
| 1 | Розробка концепції дистанційного керування пристроями |
| 1.1 | Формулювання ідеї та мети проекту |
| 1.2 | Аналіз аналогічних рішень та визначення унікальних особливостей |
| 1.3 | Визначення апаратної та програмної складової |
| 2 | Розробка технічного завдання |
| 2.1 | Визначення основного функціоналу системи |
| 2.2 | Вибір апаратного та програмного забезпечення |
| 2.3 | Визначення протоколів зв’язку та способів інтеграції. |
| 2.4 | Розробка структурної схеми IoT-системи |
| 3 | Розробка ескізного проекту |
| 3.1 | Визначення інтерфейсу для керування системою |
| 3.2 | Визначення зв’язків між компонентами |
| 3.3 | Опис алгоритму роботи пристроїв у системі |
| 4 | Розробка технічного проекту |
| 4.1 | Проектування архітектури |
| 4.2 | Розробка схемотехнічного рішення |
| 4.3 | Розробка інтерфейсу |
| 4.4 | Оптимізація продуктивності |
| 4.5 | Проведення комплексного тестування IoT-системи |
| 5 | Розробка робочої документації |
| 5.1 | Документування технічного завдання та специфікацій |
| 5.2 | Опис апаратної та програмної реалізації |
| 5.3 | Опис результатів тестування та аналіз ефективності системи |
| 6 | Введення у дію проекту |
| 6.1 | Аналіз роботи системи та коригування налаштувань |
| 6.2 | Презентація результатів та захист дипломного проекту |

- Список робіт проекту, графічний вигляд (діаграма WBS):

- Список ресурсів проекту:

- Управління термінами проекту.

- Мережевий графік проекту:

- Оцінка тривалості робіт за методом PERT:

| Завдання | Оптимістичний (To) | Ймовірний (Tm) | Песимістичний (Tp​) | Очікуваний час (PERT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.83 |
| 1.2 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
| 1.3 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
| 2.1 | 1 | 2 | 6 | 2.50 |
| 2.2 | 1 | 1 | 4 | 1.50 |
| 2.3 | 1 | 2 | 6 | 2.50 |
| 2.4 | 1 | 1 | 4 | 1.50 |
| 3.1 | 1 | 2 | 6 | 2.50 |
| 3.2 | 1 | 1 | 4 | 1.50 |
| 3.3 | 2 | 4 | 9 | 4.50 |
| 4.1 | 10 | 14 | 23 | 14.83 |
| 4.2 | 9 | 12 | 18 | 12.50 |
| 4.3 | 2 | 4.5 | 7 | 4.50 |
| 4.4 | 3 | 4 | 10 | 4.83 |
| 4.5 | 1 | 2 | 6 | 2.50 |
| 5.1 | 1 | 1 | 4 | 1.50 |
| 5.2 | 1 | 2 | 6 | 2.50 |
| 5.3 | 1 | 2 | 3 | 2.00 |
| 6.1 | 2 | 2 | 6 | 2.67 |
| 6.2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |

- Джерела даних про тривалості робіт:

| Завдання | Джерела Данних |
| --- | --- |
| 1.1 | Досвід |
| 1.2 | Досвід |
| 1.3 | Досвід |
| 2.1 | Досвід |
| 2.2 | Досвід |
| 2.3 | Досвід |
| 2.4 | Стандарти |
| 3.1 | Досвід |
| 3.2 | Стандарти |
| 3.3 | Досвід |
| 4.1 | Експертні оцінки |
| 4.2 | Експертні оцінки |
| 4.3 | Експертні оцінки |
| 4.4 | Експертні оцінки |
| 4.5 | Експертні оцінки |
| 5.1 | Досвід |
| 5.2 | Досвід |
| 5.3 | Досвід |
| 6.1 | Досвід |
| 6.2 | Стандарти |

- Розрахувати і перерахувати список критичних робі1т:

| Позначення Роботи | Назва завдання |
| --- | --- |
| 1.3 | Визначення апаратної та програмної складової |
| 2.1 | Визначення основного функціоналу системи |
| 2.4 | Розробка структурної схеми IoT-системи |
| 4.1 | Проєктування архітектури |
| 4.2 | Розробка схемотехнічного рішення |
| 4.4 | Оптимізація продуктивності |

- Розклад проекту в табличній формі:

- Діаграма Ганта:

- Управління вартістю проекту.

- Оцінка вартості робіт:

| Робота | Кількість днів | Годин/день | Разом годин | Ставка (ГРН/год) | Вартість (ГРН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розробка концепції дистанційного керування пристроями | 5 | 8 | 40 | 400 | 16000 |
| Розробка технічного завдання | 4 | 8 | 32 | 600 | 19200 |
| Розробка ескізного проекту | 5 | 8 | 40 | 400 | 16000 |
| Розробка технічного проекту | 15 | 8 | 120 | 600 | 72000 |
| Розробка робочої документації | 1 | 8 | 8 | 200 | 1600 |
| Введення у дію проекту | 4 | 8 | 32 | 600 | 19200 |

- Бюджет проекту:

- Бюджет проекту сягає 144.000 грн.

| Період | Витрати в періоді, грн | Сумарні витрати, грн |
| --- | --- | --- |
| Лютий | 43200 | 43200 |
| Березень | 100800 | 144000 |

- Управління якістю проекту.

- Причинно-наслідкова діаграма для довільно вибраного дефекту:

- Нестабільне з’єднання в ІоТ-системі

- Управління персоналом проекту.

- Організаційна структура в табличній формі:

| Номер | Зацікавлена сторона |
| --- | --- |
| 1 | Дипломна комісія |
| 2 | Дипломний керівник |
| 3 | Руденко В. І. |

- Організаційна структура в графічній формі:

- Матриця відповідальності:

| Позначення роботи | Посада |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дипломна комісія | Дипломний керівник | Руденко В.І |
| 1.1 | - | P,K | В |
| 1.2 | - | P,K | В |
| 1.3 | - | P,K | В |
| 2.1 | - | P,K | В |
| 2.2 | - | P,K | В |
| 2.3 | - | P,K | В |
| 2.4 | - | P,K | В |
| 3.1 | - | P,K | В |
| 3.2 | - | P,K | В |
| 3.3 | - | P,K | В |
| 4.1 | - | P,K | В |
| 4.2 | - | P,K | В |
| 4.3 | - | P,K | В |
| 4.4 | - | P,K | В |
| 4.5 | - | P,K | В |
| 5.1 | - | P,K | В |
| 5.2 | - | P,K | В |
| 5.3 | - | P,K | В |
| 6.1 | - | P,K | В |
| 6.2 | - | P,K | В |

- План підбору

| Посада | К-ість спеціалістів | Вимоги до кандидата | Дата найму |
| --- | --- | --- | --- |
| Розробник IoT | 1 | Досвід роботи з Arduino, IoT, мережами від 1 року | Лютий 2025 |

- Показники ефективності та інструменти стимулювання

| Посада | Показники ефективності | Інструменти стимулюючі |
| --- | --- | --- |
| Розробник IoT | Мінімальна кількість помилок у коді, стабільність бездротового з’єднання, оптимізоване енергоспоживання, швидкість обробки команд, безпека даних | Гнучкий графік роботи, висока заробітна плата, соціальний пакет, відпустка за рахунок компанії, премії |

- Управління ризиками проекту.

- Ієрархічна структура ризиків в табличній формі:

| Позначення | Ризик |
| --- | --- |
| 1 | Технічні ризики |
| 1.1 | Апаратні ризики |
| 1.2 | Програмні ризики |
| 1.3 | Проблеми з інтеграцією компонентів |
| 1.4 | Збої у бездротовому з’єднанні |
| 1.5 | Обмеження продуктивності пристроїв |
| 1.6 | Несумісність з майбутніми оновленнями |
| 2 | Операційні ризики |
| 2.1 | Помилки розробників |
| 2.2 | Недостатнє тестування |
| 2.3 | Проблеми управління проєктом |
| 2.4 | Відхилення від термінів |
| 3 | Безпекові ризики |
| 3.1 | Кібербезпека та атаки |
| 3.2 | Фізична безпека обладнання |
| 3.3 | Несанкціонований доступ |
| 3.4 | Витік конфіденційних даних |
| 4 | Юридичні ризики |
| 4.1 | Відповідність стандартам безпеки |
| 4.2 | Юридичні обмеження |
| 4.3 | Ліцензійні ризики |
| 4.4 | Проблеми з дотриманням норм |

- Ієрархічна структура ризиків в графічній формі:

- Заходи для запобігання або компенсації ризиків:

| Ризик | Захід щодо запобігання |
| --- | --- |
| 1.1 | Використання надійних і перевірених апаратних компонентів для забезпечення стабільної роботи системи. |
| 1.2 | Регулярне оновлення програмного забезпечення та виправлення виявлених помилок для забезпечення стабільності. |
| 1.3 | Попереднє тестування інтеграції компонентів у тестових умовах, щоб переконатися в їх сумісності. |
| 1.4 | Використання резервних каналів зв'язку для забезпечення безперервності з’єднання. |
| 1.5 | Оптимізація програмного забезпечення для кращого використання ресурсів пристроїв. |
| 1.6 | Тестування програмного забезпечення з майбутніми оновленнями для забезпечення сумісності. |
| 2.1 | Запровадження регулярних код-рев'ю та перевірок для мінімізації людських помилок. |
| 2.2 | Створення детальних тестових сценаріїв для кожного етапу розробки та регулярне їх виконання. |
| 2.3 | Використання методологій управління проектами, таких як Agile чи Scrum, для контролю прогресу і виконання термінів. |
| 2.4 | Встановлення реалістичних термінів та ретельний моніторинг прогресу з регулярними перевірками етапів. |
| 3.1 | Використання надійних систем шифрування та антивірусного програмного забезпечення. |
| 3.2 | Встановлення системи доступу до серверів та іншого обладнання, щоб обмежити фізичний доступ до них. |
| 3.3 | Використання багатофакторної аутентифікації для запобігання несанкціонованому доступу до систем. |
| 3.4 | Застосування політик безпеки даних, шифрування та захисту інформації. |
| 4.1 | Проведення аудиту на відповідність міжнародним стандартам безпеки та регулярне оновлення політик безпеки. |
| 4.2 | Регулярна перевірка актуальних юридичних вимог та нормативних актів для відповідності вимогам законодавства. |
| 4.3 | Вивчення умов ліцензій та укладання договорів з постачальниками, щоб уникнути порушень умов ліцензування. |
| 4.4 | Запровадження системи моніторингу для відстеження дотримання всіх стандартів і нормативів. |

- Матриця впливу ризиків на показники проекту:

| Ризик | Термін (T) | Бюджет (B) | Якість (Q) | Безпека (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Апарати ризики | Високий | Середній | Високий | Низький |
| 1.2 Програмні ризики | Середній | Низький | Високий | Низький |
| 1.3 Проблеми з інтеграцією компонентів | Високий | Середній | Середній | Низький |
| 1.4 Збої у бездротовому з’єднанні | Середній | Середній | Середній | Низький |
| 1.5 Обмеження продуктивності пристроїв | Високий | Середній | Високий | Низький |
| 1.6 Несумісність з майбутніми оновленнями | Високий | Середній | Середній | Низький |
| 2.1 Помилки розробників | Високий | Високий | Високий | Низький |
| 2.2 Недостатнє тестування | Високий | Середній | Високий | Низький |
| 2.3 Проблеми управління проєктом | Середній | Високий | Середній | Низький |
| 2.4 Відхилення від термінів | Високий | Високий | Середній | Низький |
| 3.1 Кібербезпека та атаки | Низький | Низький | Низький | Високий |
| 3.2 Фізична безпека обладнання | Низький | Низький | Низький | Високий |
| 3.3 Несанкціонований доступ | Низький | Низький | Низький | Високий |
| 3.4 Витік конфіденційних даних | Низький | Середній | Високий | Високий |
| 4.1 Відповідність стандартам безпеки | Низький | Низький | Низький | Високий |
| 4.2 Юридичні обмеження | Середній | Високий | Середній | Середній |
| 4.3 Ліцензійні ризики | Середній | Високий | Середній | Низький |
| 4.4 Проблеми з дотриманням норм | Середній | Середній | Середній | Низький |

- Аналіз двох довільних ризиків.

- Ризик: Вихід з ладу апаратного модуля.
Якщо цей ризик реалізується, це може призвести до значних затримок у проєкті, оскільки несправний модуль може вплинути на роботу всієї системи. Це може спричинити додаткові витрати часу та ресурсів на діагностику, заміну або ремонт обладнання. У деяких випадках може знадобитися адаптація програмного забезпечення або навіть перегляд технічних рішень, що може знизити загальну ефективність та надійність системи.

| Показник | Вихідне значення | Зміна при реалізації ризику |
| --- | --- | --- |
| Терміни | 100% (заплановані строки) | 20-30% |
| Бюджет | Запланований | 10-20% |
| Якість | Висока | Через виключення частини функціоналу |

- Ризик: Кібербезпека та атаки.
Якщо цей ризик реалізується, це може призвести до несанкціонованого доступу до системи, витоку конфіденційних даних або порушення роботи критично важливих компонентів. Унаслідок цього можуть виникнути значні затримки у проєкті через необхідність усунення вразливостей, відновлення даних або посилення заходів безпеки. Крім того, можливі фінансові втрати та репутаційні ризики, що можуть негативно вплинути на подальший розвиток проєкту

| Показник | Вихідне значення | Зміна при реалізації ризику |
| --- | --- | --- |
| Терміни | 100% (заплановані строки) | 5-15% |
| Бюджет | Запланований | 7-22% |
| Якість | Висока | Через прогалини в побудові ієрархії |

- Висновок:

- У процесі виконання лабораторної роботи були розглянуті основні аспекти управління проектами, зокрема визначено структуру проекту, його цілі, тривалість та витрати. Було розроблено ієрархічну структуру робіт, ресурсів та ризиків, створено мережевий графік і здійснено оцінку тривалості завдань за методом PERT. Також проведено аналіз критичних завдань, сформовано бюджет проекту, визначено фактори, які можуть вплинути на реалізацію, а також побудовано діаграми для управління ризиками. Виконання цієї роботи сприяло набуттю практичних навичок у плануванні, оцінці вартості, управлінні строками та ризиками проекту. Це дозволило краще зрозуміти важливість комплексного підходу в управлінні проектами та роль кожного етапу в досягненні успіху.